## Hoja1
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026
REPORTE AL MES DE: marzo | [11 empty] | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: 001 PRESIDENCIA/002 SINDICATURA, 003 REGIDORES/013 REGISTRO CIVIL/016 JURÍDICO/018 COMUNICACIÓN SOCIAL/
RESPONSABLE (S) OPERATIVO(S): Mtra. Sandra Corona Padilla 022 ACCESO A LA INFORMACIÓN/024FOMENTO AGROPECUARIO/025 CRONISTA MUNICIPAL.
No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD | Unidad de medida | Cant. | Avance | [23 empty] | Acumulado |  | % Avance | % Pendiente | Observaciones
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
C1 | Desarrollar de manera eficiente el ejercicio gubernamental.
C1A1 | Vigilar el cumplimiento de la ejecución de decisiones y acuerdos emanados de cabildo. | Acuerdos | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 6 | 25% | 75%
C1A2 | Atender las demandas sociales. | Solicitudes | 3040 | 270 | 250 | 220 | 200 | 220 | 250 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 270 | 0 | 3040 | 700 | 23.03% | 76.97%
0
C2 | Realizar la procuración y defensa de los intereses municipales de manera eficiente. | [27 empty] | 0
C2A1 | Representar y vigilar los recursos del Municipio. | Actos | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | 27.27% | 72.73%
C2A2 | Revisar y validar la cuenta pública. | Cuenta | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 25% | 75%
C2A3 | Registrar hechos históricos sobresalientes del municipio. | Informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 25% | 75%
C3 | Brindar un eficiente servicio y asesoría a la población.
C3A1 | Realizar gestiones de programas y apoyos sociales. | Apoyo | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22.22% | 77.78%
C3A2 | Realizar gestiones de programas y apoyos a productores agrícolas. | Apoyo | 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 61 | 14 | 22.95% | 77.05%
C3A3 | Expedir copias certificadas relativas al estado civil de las personas. | Documento | 160 | 20 | 25 | 20 | 7 | 10 | 16 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 160 | 48 | 30% | 70%
C3A4 | Brindar asesorías jurídicas a la población. | Asesorías | 224 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 224 | 50 | 22.32% | 77.68%
.
C4 | Garantizar el derecho a la información pública.
C4A1 | Dar respuesta y seguimiento oportuno a las solicitudes de información requeridas en la plataforma de transparencia. | Informes | 34 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 34 | 4 | 11.76% | 88.24%
C4A2 | Difundir actividades gubernamentales. | Difusión | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 25% | 75%
______________________________
LIC. RAMÓN AMADOR CASTILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO
Aprobó
_____________________________
Mtra. Sandra Corona Padilla
Presidenta Municipal Constitucional
Revisó
_____________________________
Mtro. Antonio Estrada Sánchez Secretario del Ayuntamiento
Elaboró
_____________________________
Mtra. Sandra Corona Padilla
Presidenta Municipal Constitucional