## 005 (hidden)
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
REPORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024 | [11 empty] | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: SEGURIDAD PÚBLICA / PROTECCIÓN CIVIL / JUEZ MUNICIPAL.
RESPONSABLE (S) OPERATIVO(S): Lic. Adriana Cabrera Pérez
No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD | Unidad de medida | Cant. | Avance | [23 empty] | Acumulado |  | % Avance | % Pendiente | Observaciones
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
C1 | Impulsar la coordinación intermunicipal en materia de seguridad.
C1A1 | Realizar patrullajes de vigilancia y de seguridad. | Patrullaje | 5123 | 427 | 483 | 426 | 470 | 427 | 518 | 427 | 425 | 427 | 490 | 427 | 485 | 427 | 430 | 427 | 450 | 427 | 0 | 427 | 0 | 427 | 0 | 427 | 0 | 5123 | 3751 | 73.22% | 26.78%
C1A2 | Brindar vialidad y seguridad a instituciones educativas y eventos públicos. | Vialida/ Evento | 3440 | 288 | 278 | 286 | 320 | 289 | 244 | 287 | 284 | 286 | 270 | 286 | 280 | 286 | 200 | 288 | 90 | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | 3440 | 1966 | 57.15% | 42.85%
C1A3 | Atender de manera efiiciente los requirimientos de apoyo. | Apoyo | 1794 | 150 | 120 | 149 | 130 | 150 | 118 | 149 | 120 | 150 | 140 | 149 | 130 | 149 | 135 | 150 | 120 | 149 | 0 | 150 | 0 | 149 | 0 | 150 | 0 | 1794 | 1013 | 56.47% | 43.53%
C2 | Policía municipal profesionalizada y equipada.
C2A1 | Dar mantenimiento a parque vehicular y dotar del equipo necesario . | Acción | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 6 | 24% | 76%
C2A2 | Capacitar al cuerpo policiaco. | Capacitación | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 50%
C3 | Fomentar la cultura de prevención en la población.
C3A1 | Realizar campañas de prevención y protección civil. | Campaña | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 100%
C3A2 | Realizar inspecciones a establecimientos e instituciones. | Inspección | 53 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0% | 100%
C3A3 | Atender afectaciones por contingencias. | Acción | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% | 100%
C4 | Contar con estabilidad social en el municipio respetando el estado de derecho.
C4A1 | Realizar conciliación de controversias. | Acción | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0% | 100%
______________________________
LIC. RAMÓN AMADOR CASTILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO
Aprobó
_____________________________
Mtra. Sandra Corona Padilla
Presidenta Municipal Constitucional
Revisó
_____________________________
Mtro. Antonio Estrada Sánchez Secretario del Ayuntamiento
Elaboró
________________________________
Lic. Adriana Cabrera Pérez
Director de Seguridad Pública

## Hoja2 (hidden)
No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD | No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD | No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD | No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD
C1 | Impulsar la coordinación intermunicipal en materia de seguridad. | C1 | Atender de manera eficiente el sector educativo. | C1 | Promover la participación de la mujer en la vida politíca, social y económica. | C1 | Otorgar servicios de calidad en materia de desarrollo urbano.
C1A1 | Realizar patrullajes de vigilancia y de seguridad. | C1A1 | Otorgar estimulos educativos a los alumnos. | C1A1 | Ofertar pláticas, cursos y talleres de autoempleo. | C1A1 | Brindar servicio de trámites en materia de desarrollo urbano (licencias, permisos de división y fusión, números oficiales, alineamientos, etc).
C1A2 | Brindar vialidad y seguridad a instituciones educativas y eventos públicos. | C1A2 | Atender solicitudes de apoyo del sector educativo. | C1A2 | Realizar eventos de orden social y cultural.
C1A3 | Atender de manera efiiciente los requirimientos de apoyo. |  |  |  |  | C2 | Construir y planear obras en benefico de la población.
|  | C2 | Impulsar de manera eficiente el deporte. | C2 | Eficiente atención a los programas de asistencia social. | C2A1 | Realizar actas de priorización y de cierre.
C2 | Policía municipal profesionalizada y equipada. | C2A1 | Realizar torneos y eventos de las diferentes disciplinas deportivas. | C2A1 | Supervisar la entrega de programas de asitencia social. | C2A2 | Realizar obras de infraestructura básica de agua potable y equipamiento.
C2A1 | Dar mantenimiento a parque vehicular y dotar del equipo necesario . | C2A2 | Promover el deporte a través de apoyos de materiales deportivos. | C2A2 | Brindar apoyos económicos y en especie a personas en estado de vulnerabilidad. | C2A3 | Realizar obras de infraestructura básica de redes de drenaje sanitario y pluvial.
C2A2 | Capacitar al cuerpo policiaco. |  |  |  |  | C2A4 | Realizar obras de infraestructura básica de electrificación y alumbrado público.
|  | C3 | Realizar una eficiente promoción del Arte y Cultura. | C3 | Brindar atención y asistencia la población. | C2A5 | Realizar obras de infraestructura de urbanización (pavimento y guarniciones).
C3 | Fomentar la cultura de prevención en la población. | C3A1 | Difundir eventos artisticos y culturales. | C3A1 | Realizar campañas de atención, prevención, y difusión del cuidado de la salud. | C2A6 | Realizar obras de bienes comunitarios (educativo, salud, deportiva, religión, etc).
C3A1 | Realizar campañas de prevención y protección civil. | C3A2 | Realizar eventos de danza, teatro, música, pintura y literatura. | C3A2 | Bridar apoyos de traslado a unidades médicas.
C3A2 | Realizar inspecciones a establecimientos e instituciones. |  |  | C3A3 | Otorgar consultas médicas, terapias psicológicas y fisioterapias. | C3 | Llevar un eficiente seguimiento y control en la calidad de las obras.
C3A3 | Atender afectaciones por contingencias. |  |  |  |  | C3A1 | Supervisar y llevar control de obras.
[6 empty] | C3A2 | Atender auditorías y requerimientos de indole estatal y federal.
C4 | Contar con estabilidad social en el municipio respetando el estado de derecho.
C4A1 | Realizar conciliación de controversias.

## 018 (hidden)
MUNICIPO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
REPORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024 | [11 empty] | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: CULTURA / DEPORTES.
RESPONSABLE (S) OPERATIVO(S): C. Miguel Arenas León
No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD | Unidad de medida | Cant. | Avance | [23 empty] | Acumulado |  | % Avance | % Pendiente | Observaciones
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
C1 | Atender de manera eficiente el sector educativo.
C1A1 | Otorgar estimulos educativos a los alumnos. | Beca | 462 | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68 |  | 0 |  | 326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 462 | 0 | 0% | 100%
C1A2 | Atender solicitudes de apoyo del sector educativo. | Apoyo | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 12 | 44.44% | 55.56%
C2 | Impulsar de manera eficiente el deporte.
C2A1 | Realizar torneos y eventos de las diferentes disciplinas deportivas. | Evento | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 5% | 95%
C2A2 | Promover el deporte a través de apoyos de materiales deportivos. | Apoyo | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 37.5%
C3 | Realizar una eficiente promoción del Arte y Cultura.
C3A1 | Difundir eventos artisticos y culturales. | Informe | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 4% | 96%
C3A2 | Realizar eventos de danza, teatro, música, pintura y literatura. | Taller | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0% | 100%
______________________________
LIC. RAMÓN AMADOR CASTILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO
Aprobó
_____________________________
Mtra. Sandra Corona Padilla
Presidenta Municipal Constitucional
Revisó
_____________________________
Mtro. Antonio Estrada Sánchez Secretario del Ayuntamiento
Elaboró
__________________________________
C. Miguel Arenas León
Coordiandor de Deportes
Elaboró
_____________________________
C. Eusiel Atemiz Director de Cultura

## 021
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026
REPORTE AL MES DE: MAYO | [11 empty] | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE BIENESTAR MUNICIPAL
RESPONSABLE (S) OPERATIVO(S): LIC. ANGEL CORICHI ESTRADA
No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD | Unidad de medida | Cant. | Avance | [23 empty] | Acumulado |  | % Avance | % Pendiente | Observaciones
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
C2A2A | Dar atención social y apoyo a los sectores mas vulnerables
C2A2A1 | Entrega de tinacos de agua | Entrega | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 100%
C2A2A2 | Entrega de calentadores solares | Entrega | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 100%
C2A2A3 | Entrega de lavadoras | Entrega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 100%
| Entrega refrigeradores y/o estufas | Entrega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 100%
C2A2B | Vincular a familias al programa de apoyo de pañales de primera infancia y adultos mayores
C2A2B1 | Entrega de pañales para la primera infancia con discapacidad | Entrega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100%
C2A2B2 | Entrega de pañales de adultos mayores | Entrega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 50%
C2A2B3 | Entrega de pañales para las primera infancia (no discapacidad) | Entrega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 100%
C2A2D | Vincular a ciudadanos a programas de bienestar (corrección de actas de nacimiento, calentadores solares, tinacos, etc.), Bienestar integral, programas de FOMTLAX, programas de SOTYV, programas de la Bneficiencia Publica, programas finabien, etc.
C2A2C1 | Registro de personas, recepción de documentos y entrega de documentación a dependencias (en algunos casos,traslado de las personas) | Entrega | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 12 | 50% | 50%
______________________________
LIC. RAMÓN AMADOR CASTILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO
Aprobó
________________________________
Mtra. Sandra Corona Padilla
Presidenta Municipal Constitucional
Revisó
_____________________________
Mtro. Antonio Estrada Sánchez Secretaría del Ayuntamiento
Elaboró
_____________________________
Lic. Angel Corichi Estrada
Director de Bienestar Municipal

## 024 (hidden)
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
REPORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024 | [11 empty] | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS.
RESPONSABLE (S) OPERATIVO(S): Arq. Omero Zacamo Rodríguez
No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD | Unidad de medida | Cant. | Avance | [23 empty] | Acumulado |  | % Avance | % Pendiente | Observaciones
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
C1 | Otorgar servicios de calidad en materia de desarrollo urbano.
C1A1 | Brindar servicio de trámites en materia de desarrollo urbano (licencias, permisos de división y fusión, números oficiales, alineamientos, etc). | Trámite | 59 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 59 | 50 | 84.75% | 15.25%
C2 | Construir y planear obras en benefico de la población.
C2A1 | Realizar actas de priorización y de cierre. | Documento | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0%
C2A2 | Realizar obras de infraestructura básica de agua potable y equipamiento. | Obra | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 45.45% | MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE POZO A.P.
C2A3 | Realizar obras de infraestructura básica de redes de drenaje sanitario y pluvial. | Obra | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 114.3% | -14.29%
C2A4 | Realizar obras de infraestructura básica de electrificación y alumbrado público. | Obra | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 12.5% | MANTENIMIENTO
C2A5 | Realizar obras de infraestructura de urbanización (pavimento y guarniciones). | Obra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0% | MANTENIMIENTO
C2A6 | Realizar obras de bienes comunitarios (educativo, salud, deportiva, religión, etc). | Obra | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 50%
C3 | Llevar un eficiente seguimiento y control en la calidad de las obras.
C3A1 | Supervisar y llevar control de obras. | Documento | 33 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 33 | 28 | 84.85% | 15.15%
C3A2 | Atender auditorías y requerimientos de indole estatal y federal. | Documento | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 14.29%
______________________________
LIC. RAMÓN AMADOR CASTILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO
Aprobó
_____________________________
Mtra. Sandra Corona Padilla
Presidenta Municipal Constitucional
Revisó
_____________________________
Mtro. Antonio Estrada Sánchez Secretario del Ayuntamiento
Elaboró
_____________________________
Arq. Omero Zacamo Rodríguez
Director Obras Públicas

## 032 (hidden)
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
REPORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2024. | [11 empty] | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: SERVICIOS MUNICIPALES / ECOLOGÍA.
RESPONSABLE (S) OPERATIVO(S): C. JOSE DIAZ ESTRADA
No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD | Unidad de medida | Cant. | Avance | [23 empty] | Acumulado |  | % Avance | % Pendiente | Observaciones
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
C1 | Contar con una eficiente y eficaz prestación de servicios públicos.
C1A1 | Realizar recolección de basura en todo el municipio con camión compactador de basura. | Toneladas | 872 | 75 | 76 | 65 | 60 | 65 | 70 | 75 | 70 | 80 | 78 | 70 | 75 | 70 | 71 | 71 | 70 | 80 | 100 | 70 | 100 | 71 | 100 | 80 | 100 | 872 | 970 | 111.2% | -11.24%
C1A2 | Realizar el servicio de limpieza en inmuebles propiedad del Municipio. | Dias | 275 | 22 | 22 | 21 | 19 | 24 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 24 | 20 | 23 | 25 | 23 | 186 | 23 | 186 | 23 | 186 | 275 | 748 | 272% | -172%
C1A3 | Realizar mantenimiento en instalaciones del Municipio. | Mantenimiento | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 7 | 46.67% | 53.33%
C1A4 | Realizar Reparaciones en la Red de Agua Potable. | Reparación | 62 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 4 | 13 | 2 | 6 | 62 | 73 | 117.7% | -17.74%
C2 | Crear una cultura ecológica en la sociedad.
C2A1 | Realizar jornadas de limpieza en espacios públicos. | Jornada | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 46.15% | 53.85%
C2A2 | Difundir programas de educación ambiental. | Campaña | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% | 80%
C2A3 | Emprender campañas de reforestación. | Campaña | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 66.67%
______________________________
LIC. RAMÓN AMADOR CASTILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO
Aprobó
_____________________________
Mtra. Sandra Corona Padilla
Presidenta Municipal Constitucional
Revisó
_____________________________
Mtro. Antonio Estrada Sánchez Secretario del Ayuntamiento
Elaboró
_____________________________
C. José Díaz Estrada
Director de Servicios Públicos Municipales

## 033 (hidden)
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
REPORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024. | [11 empty] | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: PRESIDENCIA.
RESPONSABLE (S) OPERATIVO(S): Mtra. Sandra Corona Padilla
No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD | Unidad de medida | Cant. | Avance | [23 empty] | Acumulado |  | % Avance | % Pendiente | Observaciones
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
C1 | Desarrollar de manera eficiente el ejercicio gubernamental.
C1A1 | Vigilar el cumplimiento de las decisiones y acuerdos de cabildo. | Acuerdos | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 22.22% | 77.78%
C1A2 | Atender las demandas sociales. | Solicitudes | 158 | 6 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 10 | 11 | 15 | 15 | 9 | 12 | 22 | 22 | 14 | 12 | 8 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 158 | 118 | 74.68% | 25.32%
C2 | Realizar la procuración y defensa de los interéses municipales de manera eficiente.
C2A1 | Representar y vigilar los recursos del Municipio. | Actos | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 27.27%
C2A2 | Revisar y aprobar cuenta pública. | Cuenta | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 33.33%
C2A3 | Registrar hechos históricos sobresaliente del municipio. | Informes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 40%
C3 | Brindar un eficiente servicio y asesoria a la población.
C3A1 | Realizar gestiones de programas y apoyos sociales. | Apoyo | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 33.33%
C3A2 | Realizar gestiones de programas y apoyos agrícolas. | Apoyo | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 137.5% | -37.5%
C3A3 | Expedir copias certificadas relativas al estado civil de las personas. | Documento | 682 | 57 | 57 | 57 | 56 | 59 | 54 | 58 | 0 | 56 | 25 | 56 | 25 | 58 | 32 | 56 | 19 | 56 | 0 | 57 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 682 | 268 | 39.3% | 60.7%
C3A4 | Brindar asesorias jurídicas a la población. | Asesorias | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 18.18%
.
C4 | Garantizar el derecho a la información pública.
C4A1 | Actualizar la página de acceso a la información. | Informes | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0%
C4A2 | Difundir actividades gubernamentales. | Difusión | 68 | 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 68 | 36 | 52.94% | 47.06%
______________________________
LIC. RAMÓN AMADOR CASTILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO
Aprobó
_____________________________
Mtra. Sandra Corona Padilla
Presidenta Municipal Constitucional
Revisó
_____________________________
Mtro. Antonio Estrada Sánchez Secretario del Ayuntamiento
Elaboró
_____________________________
Mtra. Sandra Corona Padilla
Presidenta Municipal Constitucional

## 034 (hidden)
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
REPORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024 | [11 empty] | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.
RESPONSABLE (S) OPERATIVO(S): Mtro. Antonio Estrada Sánchez
No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD | Unidad de medida | Cant. | Avance | [23 empty] | Acumulado |  | % Avance | % Pendiente | Observaciones
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
C1 | Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad.
C1A1 | Expedir copias certificadas de documentos y constancias. | Documento | 413 | 34 | 10 | 34 | 100 | 35 | 59 | 35 | 96 | 34 | 28 | 34 | 25 | 35 | 16 | 36 | 4 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 413 | 338 | 81.84% | 18.16%
C1A2 | Enlistar para realizar servicio militar. | Documento | 19 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 21.05% | 78.95%
C2 | Tener control y supervisión de los recursos humanos y materiales de la administración.
C2A1 | Vigilar que las áreas puedan desarrollar las funciones que tiene asignadas. | Supervisión | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 42.86%
C2A2 | Supervisar eventos de carácter cívico, social y cultural. | Evento | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15.38% | 84.62%
______________________________
LIC. RAMÓN AMADOR CASTILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO
Aprobó
_____________________________
Mtra. Sandra Corona Padilla
Presidenta Municipal Constitucional
Revisó
_____________________________
Mtro. Antonio Estrada Sánchez
Secretario del Ayuntamiento
Elaboró
_____________________________
Mtro. Antonio Estrada Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento

## 036 (hidden)
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
REPORTE AL MES DE: Diciembre de 2024. | [11 empty] | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: TESORERÍA.
RESPONSABLE (S) OPERATIVO(S): C.P. Andres Ixtlapale Meneses
No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD | Unidad de medida | Cant. | Avance | [23 empty] | Acumulado |  | % Avance | % Pendiente | Observaciones
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
C1 | Estimular a la ciudadanía para contribuir con el gasto público.
C1A1 | Recaudar de manera eficiente las contribuciones de predial y agua potable. | Recibos | 1088 | 93 | 277 | 93 | 171 | 93 | 88 | 93 | 70 | 93 | 75 | 93 | 80 | 93 | 39 | 65 | 51 | 93 | 29 | 93 | 55 | 93 | 67 | 93 | 292 | 1088 | 1294 | 118.9% | -18.93%
C1A2 | Presentar informes de recaudación. | Documento | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 23 | 95.83% | 4.167%
C2 | Llevar a cabo mecanismos para la ejecución del gasto eficientados.
C2A1 | Realizar y aplicar el Presupuesto Basado en Resultados. | Presupuesto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0%
C2A2 | Realizar pagos en tiempo y forma a proveedores de bienes y servicios con documentación soporte correcta. | Cheques / Transf. | 2331 | 195 | 120 | 190 | 100 | 195 | 102 | 190 | 144 | 195 | 122 | 196 | 102 | 195 | 125 | 195 | 278 | 195 | 77 | 195 | 128 | 195 | 107 | 195 | 170 | 2331 | 1575 | 67.57% | 32.43%
C2A3 | Realizar pago oportuno de las obligaciones del municipio en materia de impuestos. | Pago | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 22 | 78.57% | 21.43%
C3 | Mantener un transparente manejo de recursos y rendición de cuentas.
C3A1 | Entregar cuenta pública y armonización contable en apego a las normas. | Cuenta | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50% | 50%
C3A2 | Atender Requerimientos de Entes Fiscalizadores. | Oficios | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 11.11%
______________________________
LIC. RAMÓN AMADOR CASTILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO
Aprobó
_____________________________
Mtra. Sandra Corona Padilla
Presidenta Municipal Constitucional
Revisó
_____________________________
Mtro. Antonio Estrada Sánchez
Secretario del Ayuntamiento
Elaboró
_____________________________
C.P. Andres Ixtlapale Meneses
Tesorero Municipal

## Hoja1 (hidden)
No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD | No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD | No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD | No. Activ. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD
C1 | Contar con una eficiente y eficaz prestación de servicios públicos. | C1 | Desarrollar de manera eficiente el ejercicio gubernamental. | C1 | Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad. | C1 | Estimular a la ciudadanía para contribuir con el gasto público.
C1A1 | Realizar recolección de basura en todo el municipio con camión compactador de basura. | C1A1 | Vigilar el cumplimiento de las decisiones y acuerdos de cabildo. | C1A1 | Expedir copias certificadas de documentos y constancias. | C1A1 | Recaudar de manera eficiente las contribuciones de predial y agua potable.
C1A2 | Realizar el servicio de limpieza en inmuebles propiedad del Municipio. | C1A2 | Atender las demandas sociales. | C1A2 | Enlistar para realizar servicio militar. | C1A2 | Presentar informes de recaudación.
C1A3 | Realizar mantenimiento en instalaciones del Municipio.
C1A4 | Realizar Reparaciones en la Red de Agua Potable. | C2 | Realizar la procuración y defensa de los interéses municipales de manera eficiente. | C2 | Tener control y supervisión de los recursos humanos y materiales de la administración. | C2 | Llevar a cabo mecanismos para la ejecución del gasto eficientados.
|  | C2A1 | Representar y vigilar los recursos del Municipio. | C2A1 | Vigilar que las áreas puedan desarrollar las funciones que tiene asignadas. | C2A1 | Realizar y aplicar el Presupuesto Basado en Resultados.
C2 | Crear una cultura ecológica en la sociedad. | C2A2 | Revisar y aprobar cuenta pública. | C2A2 | Supervisar eventos de carácter cívico, social y cultural. | C2A2 | Realizar pagos en tiempo y forma a proveedores de bienes y servicios con documentación soporte correcta.
C2A1 | Realizar jornadas de limpieza en espacios públicos. | C2A3 | Registrar hechos históricos sobresaliente del municipio. |  |  | C2A3 | Realizar pago oportuno de las obligaciones del municipio en materia de impuestos.
C2A2 | Difundir programas de educación ambiental.
C2A3 | Emprender campañas de reforestación. | C3 | Brindar un eficiente servicio y asesoria a la población. |  |  | C3 | Mantener un transparente manejo de recursos y rendición de cuentas.
|  | C3A1 | Realizar gestiones de programas y apoyos sociales. |  |  | C3A1 | Entregar cuenta pública y armonización contable en apego a las normas.
|  | C3A2 | Realizar gestiones de programas y apoyos agrícolas. |  |  | C3A2 | Atender Requerimientos de Entes Fiscalizadores.
|  | C3A3 | Expedir copias certificadas relativas al estado civil de las personas.
|  | C3A4 | Brindar asesorias jurídicas a la población.
|  | C4 | Garantizar el derecho a la información pública.
|  | C4A1 | Actualizar la página de acceso a la información.
|  | C4A2 | Difundir actividades gubernamentales.

## responsables (hidden)
Proyecto | Responsable Operativo | Unidades Operativas
005 | Lic. Adriana Cabrera Pérez | 007 | Seguridad Publica
|  | 009 | Protección Civil
|  | 001 | Presidencia Municipal
018 | C. Miguel Angel Arenas León | 010 | Cultura
|  | 011 | Deportes
021 | Lic. Esmeralda Trevera Pérez | 020 | DIF Municipal
Instancia de la Mujer
Ubr
Biblioteca
024 | Arq. Omero Zacamo Rodríguez | 006 | Obras Públicas
032 | C. Mauro Negrete Ata | 008 | Servicios Públicos Mpales
|  | 012 | Ecología
033 | Mtra. Sandra Corona Padilla | 001 | Presidencia
|  | 002 | Sindicatura
|  | 003 | Regidores
|  | 024 | Fomento Agropecuario
|  | 025 | Cronista Municipal
|  | 013 | Registro Civil
|  | 016 | Jurídico
|  | 017 | Informática
|  | 022 | Acceso a la Información
034 | Mtro. Antonio Estrada Sánchez | 005 | Secretaría del Ayuntamiento
036 | C.P. Andrés Ixtlapale Meneses | 004 | Tesorería Municipal
| ç | 015 | Contraloría